## PHẦN 1. ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO

Cách 1: Dựa vào Average Velocity (Velocity trung bình)

Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP.

Average Velocity = (18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17 SP.

- Dự báo: 17 SP.

- Danh sách PBI: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP), Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP), Chat với tài xế (5 SP), Giao diện chủ đề Tết (2 SP).

- Tổng: 15 SP.

Đội chọn các PBI đã đủ Acceptance Criteria và có tổng điểm gần mức dự báo, không đưa PBI theo dõi vị trí tài xế vào Sprint vì chưa đủ điều kiện rõ ràng.

Cách 2: Dựa vào Capacity và điều kiện thực tế của Sprint 6

Capacity Sprint 6 giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ.

Tỷ lệ Capacity còn lại = 186 / 212 × 100% ≈ 87,7%.

Nếu tham khảo tỷ lệ này để điều chỉnh Average Velocity, mức dự báo tham khảo là 17 × 87,7% ≈ 15 SP.

- Dự báo: khoảng 15 SP.

- Danh sách PBI: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP), Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP), Chat với tài xế (5 SP), Giao diện chủ đề Tết (2 SP).

- Tổng: 15 SP.

Đây là mức tham khảo để lập kế hoạch, không phải công thức bắt buộc vì Capacity và Velocity không có quan hệ giảm tuyến tính tuyệt đối.

## PHẦN 2. SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí | Cách 1: Average Velocity | Cách 2: Capacity và điều kiện thực tế |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | – Chưa phản ánh trực tiếp việc Capacity giảm và có Developer mới. | + Xem xét Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ và sự thay đổi nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | + Có thể chọn PBI theo thứ tự ưu tiên và mục tiêu Sprint. | + Có thể điều chỉnh phạm vi để phù hợp nguồn lực thực tế và mục tiêu Sprint. |
| Dễ giải thích với Product Owner | + Dễ giải thích bằng dữ liệu 5 Sprint trước. | + Giải thích được vì sao phạm vi cần thận trọng hơn trong Sprint này. |

## PHẦN 3. LỰA CHỌN VÀ PHƯƠNG ÁN SPRINT 6

1. Lựa chọn

Em chọn Cách 2: Dựa vào Capacity và điều kiện thực tế, vì Sprint 6 có sự thay đổi nhân sự, Minh cần thời gian làm quen dự án và Hà nghỉ phép 3 ngày. Mức 15 SP là cơ sở tham khảo hợp lý, nhưng Developers vẫn cần tự thống nhất phạm vi trong Sprint Planning.

2. Sprint Goal đề xuất

Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách hỗ trợ đặt xe trước và nhận thông báo khi tài xế sắp đến.

3. Danh sách PBI dự kiến

| STT | PBI | Story Point |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 |
| 2 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 |
| 3 | Chat với tài xế | 5 |
| 4 | Giao diện chủ đề Tết | 2 |
|  | Tổng cộng | 15 SP |

Lưu ý: Danh sách trên là phương án dự kiến. Trong Sprint Planning, Developers cần xem xét mức độ phù hợp của từng PBI với Sprint Goal và khả năng hoàn thành trong Capacity thực tế.

4. Phản hồi đề nghị nhận 20 SP của quản lý

Velocity là dữ liệu phản ánh lượng công việc Done trong quá khứ, không phải chỉ tiêu bắt buộc phải tăng qua mỗi Sprint. Dù 20 SP nằm trong khoảng Velocity trước đây, Sprint 6 có Capacity giảm và thành viên mới cần thời gian làm quen nên không thể mặc định đội sẽ hoàn thành 20 SP. Đội nên thống nhất phạm vi dựa trên Capacity, độ rõ của PBI và Sprint Goal, thay vì cố tăng Velocity để đạt KPI.